## стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2018 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
ПИР будущих лет
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Общежитие гостиничного типа в аэропорту "Бованенково" | янв.2018 | дек.2018 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 930 |  |  | 93 |  | 93
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 930 |  |  | 93 |  | 93
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Разработка проектно-сметной документации "Пункт предварителнього контроля в аэропорту "Остафьево" | янв.2018 | дек.2018 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Стройки, в том числе |  |  | 975940 | 116510 | 697508 | 100930 | 696294 |  |  | 86.63 |  | 71.35
|  | Томский филиал | янв.2016 | июл. 2020 | 330110 | 112030 | 223704 | 100120 | 223704 |  |  | 89.37 |  | 67.77
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 330110 | 112030 | 223704 | 100120 | 223704 |  |  | 89.37 |  | 67.77
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Югорский филиал | июл.2010 | июл. 2020 | 633570 | 2440 | 471764 | 810 | 472590 |  |  | 33.2 |  | 74.6
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 633570 | 2440 | 471764 | 810 | 472590 |  |  | 33.2 |  | 74.6
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | Аэродром "Остафьево" | янв.2016 | дек.2019 | 12260 | 2040 | 2040 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | ОНМ | янв.2018 | дек.2018 | 523790 | 523790 | 523790 | 475960 | 475960 |  |  | 90.8685 |  | 90.8685
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 523790 | 523790 | 523790 | 475960 | 475960 |  |  | 90.8685 |  | 90.8685
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
|  | ПВА | янв.2018 | дек.2018 | 562460 | 562460 | 562460 | 560070 | 560070 |  |  | 99.5751 |  | 99.5751
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  | 12460 | 12460 | 12460 | 10070 | 10070 |  |  | 80.8186 |  | 80.8186
|  | - за счет заемных средств; |  |  | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 |  |  | 100 |  | 100
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.